## Selvamar
Selvamar
Cronograma
V&V y TBC = Desarrollador |  |  |  | Approximate Figs.
Encargado: |  | Proceso: | Hito ("milestone") | Pre-Op Budget | time axis 2020-09-04 to 2021-09-10
Desarrollador | 1 | Due Diligence Inicial |  | 1000 | bar: 2020-09-04 to 2020-09-18
Desarrollador | 2 | Anteproyecto Arquitectónico y de Comercialización para Inversión y Compra de Tierra. | Carta de Intención Compra Terreno | bar: 2020-09-04 to 2021-01-22
V&V |  | a. Test-Fit. | bar: 2020-09-18 to 2020-10-02
V&V |  | b. Renders. | bar: 2020-09-25 to 2020-10-02
Desarrollador |  | c. Selección de Usos Comerciales. | bar: 2020-09-25 to 2020-10-09
Todos |  | d. Opción de Compra / Estructura Legal para asegurar el terreno. | bar: 2020-10-30 to 2020-11-06
Desarrollador |  | e. Proforma Financiero y Modelo Conceptual Preliminar. | bar: 2020-10-16 to 2020-12-18
TBC y Arrend. Potenciales |  | f. Comercialización Inicial y cartas de intención de arrenmiento. | Carta de Intención Compra Terreno | bar: 2020-09-25 to 2021-02-19
Desarrollador |  | g. Gestión de Capital. | Cartas de Intención Arrendamiento | bar: 2020-11-13 to 2021-02-05
TBC y Altos (Fondo $) |  | h. Gestión de Crédito (70% del costo total). | Cartas de Intención Todas | bar: 2020-12-18 to 2021-04-30
Desarrollador | 3 | Estructuración Fiduciaria. | bar: 2021-01-15 to 2021-03-05
Desarrollador | 4 | SPV / Vehículo Inv. (Constitutiva) |  | 0 | bar: 2021-01-29 to 2021-02-05
Desarrollador | 5 | SPV (Registro Público de Comercio) | SPV Alta | 0 | bar: 2021-02-05 to 2021-02-12
Desarrollador | 6 | Alta RFC | SPV Registro | 200 | bar: 2021-02-12
Desarrollador | 7 | Alta Cuentas Bancarias | RFC Alta | 400 | bar: 2021-02-19 to 2021-02-26
Desarrollador | 8 | Asociación en participación con el Capital |  | 600 | bar: 2021-02-19 to 2021-02-26
Desarrollador | 9 | Fondeo SPV | Alta Cuentas Banco | TBD | bar: 2021-02-05 to 2021-03-05
Desarrollador | 10 | Alta Fideicomiso | Fondeo SPV | 8000 | bar: 2021-02-12 to 2021-03-05
Desarrollador y Altos | 11 | Fondeo Fideicomiso | Prueba de Fondos | 0 | bar: 2021-02-19 to 2021-03-05
Desarrollador y Altos | 12 | Anticipo "Escrow" (M.V.) | Cierre Fondeo | 163157.8947 | bar: 2021-02-26 to 2021-03-05
| 13 | Due Diligence | Compraventa en FISO | 21150 | bar: 2021-02-19 to 2021-03-05
Despacho Externo |  | a. Due Diligence Legal. | bar: 2021-02-26 to 2021-03-19
Despacho Externo |  | b. Due Diligence Técnico. | bar: 2021-03-12 to 2021-04-16
Proveedores y Desarrollador |  | c. Pre-Factibilidades y Estudios Técnicos Preliminares. | bar: 2021-04-09 to 2021-05-07
Todos | 14 | Escrituración | Due Diligece (completo) | 40000 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-07